## Общий
Название проекта: | Развитие молодежной политики
Название подпроекта (при наличии) : | Выездная медиашкола 2021
Заказчик проекта: | Мята Медиа
Тип проекта | Стратегический
Проблематика проекта: | Малое количество вовлечённых в медийные сферы людей.
Цель проекта: | Разработка выезда для повышения квалификации студентов и отработки навыков в медиа сфере.
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.): | Подготовленный грант.
Готовый план выезда.
Разработанный курс специально для выезда.
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов): | Еженедельные отчёты о корректировке плана выезда.
Достижение соглашения плана с руководством медия "Мята".
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта): | Получение гранта на выездное мероприятие.
Составленный план выездного мероприятия с утверждением его университетом.
Партнёрство с другими медийными организациями.
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата): | Создание новых творческих групп путём объединения студентов разных команд/направлений (фото + видео + спикеры).
Повышение навыков работы обучающихся студентов с помощью практических заданий.
Длительность проекта: | 1 год
Количество студентов: | 10
Тематика проекта:
Лидер тематики:
Руководитель проекта: | Зенькина Анна Кирилловна
Кураторы проекта: | Никольский Владимир Святославович
Стуканова Софья Сергеевна
Бюджет проекта, руб | #REF!
Финансирование ЦПД, руб | #REF!
Финансирование внешнее, руб | #REF!
Финансирование заказчика, руб
Доля участия заказчика, %
Подпись лидера тематики
По всем техническим проблемам обращаться по адрессу gennady.ilyn@gmail.com
Инфмормаци по порядку проведения аттестаций и пересдач
Инструкция, как работать с таблицей

## Дорожная карта
[7 empty] | Отставание | Опережение |  |  |  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
№ | Задачи и подзадачи | Ответственный студент | Исполнитель | Стоимость задачи в баллах | Начало(план) | Окончание(план) | Начало(факт) | Окончание(факт) | Задача выполнена | Длительность(план) | Длительность (факт) | time axis 2021-03-01 to 2021-05-17
1 | Выбор временного промежутка выезда. | Зенькина Анна Кирилловна | Хисамутдинова Элина Ильсуровна |  | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | TRUE | bar: 2021-03-01 to 2021-03-08
2 | Обновление положения медиашколы. | Хисамутдинова Элина Ильсуровна | Зенькина Анна Кирилловна |  | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | TRUE | bar: 2021-03-02 to 2021-03-04
3 | Написание основного наброска для плана выезда. | Улитушкин Александр Александрович | Климов Олег Евгеньевич |  | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-26 | TRUE | bar: 2021-03-02 to 2021-04-01
4 | Выбор дисциплин для выезда (с часовыми затратами). | Фархатов Эльиар Фархатович | Фархатов Эльиар Фархатович |  | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-26 | TRUE | bar: 2021-03-01 to 2021-04-01
5 | Оформление гранта. | Хисамутдинова Элина Ильсуровна | Хисамутдинова Элина Ильсуровна |  | 2021-03-14 | 2021-04-22 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | TRUE | bar: 2021-03-14 to 2021-04-22
6 | Приглашение спикеров не из университета. | Фархатов Эльиар Фархатович | Фархатов Эльиар Фархатович |  | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | TRUE | bar: 2021-04-12 to 2021-04-30
7 | Привлечение преподавателей и студентов из других филиалов. | Улитушкин Александр Александрович | Зенькина Анна Кирилловна |  | 2021-03-23 | 2021-04-12 | 2021-03-23 |  | FALSE | bar: 2021-03-22 to 2021-04-12
8 | Согласование итогового плана выезда. | Зенькина Анна Кирилловна | Улитушкин Александр Александрович |  | 2021-04-22 | 2021-05-06 |  |  | FALSE | bar: 2021-04-22 to 2021-05-06
9 | Распространение информации о выезде. | Ягмуров Александр Баймуратович | Сергеев Иван Николаевич |  | 2021-05-01 | 2021-05-17 |  |  | FALSE | bar: 2021-05-01 to 2021-05-17
10 | Оформление ознакомительных материалов о выезде. | Сергеев Иван Николаевич | Козина Вероника Борисовна |  | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 2021-04-22 |  | FALSE | bar: 2021-04-22 to 2021-05-06
11 | Создание мини-игр на выезде. | Климов Олег Евгеньевич | Ягмуров Александр Баймуратович |  | 2021-04-26 | 2021-05-08 | 2021-04-26 |  | FALSE | bar: 2021-03-26 to 2021-04-08
12 | Подготовка кратких отчётов о работе группы. | Козина Вероника Борисовна | Улитушкин Александр Александрович |  | 2021-03-01 | 2021-05-17 | 2021-03-01 |  | FALSE | bar: 2021-03-03 to 2021-03-04; 2021-03-10 to 2021-03-11; 2021-03-17 to 2021-03-18; 2021-03-24 to 2021-03-25; 2021-03-31 to 2021-04-01; 2021-04-07 to 2021-04-08; 2021-04-14 to 2021-04-15; 2021-04-21 to 2021-04-22; 2021-04-28 to 2021-04-29; 2021-05-05 to 2021-05-06; 2021-05-12 to 2021-05-13
13 | Итоговый черновой вариант плана выезда (без тем мастер классов) | Зенькина Анна Кирилловна | Сидоров Вадим Игоревич |  | 2021-04-16 | 2021-05-06 |  |  | FALSE | bar: 2021-04-16 to 2021-05-06
14 | Поиск фирм для создания мерча | Сидоров Вадим Игоревич | Козина Вероника Борисовна |  | 2021-05-17 | 2021-06-03 |  |  | FALSE | bar: 2021-04-16 to 2021-04-29
15 | Создание рекламных постов (предварительных) | Козина Вероника Борисовна | Ягмуров Александр Баймуратович |  | 2021-05-17 | 2021-06-03 |  |  | FALSE | bar: 2021-04-09 to 2021-04-15
16 | Утверждение рекламного макета | Хисамутдинова Элина Ильсуровна | Зенькина Анна Кирилловна |  | 2021-05-03 | 2021-05-13 |  |  | FALSE | bar: 2021-05-03 to 2021-05-13
17 | Разработка мобильного приложения по теме выезда | Ягмуров Александр Баймуратович | Сидоров Вадим Игоревич |  | 2021-03-23 | 2021-05-17 | 2021-03-20 |  | FALSE | bar: 2021-03-23 to 2021-04-29
18 | Дизайн мобильного приложения | Сидоров Вадим Игоревич | Ягмуров Александр Баймуратович |  | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 |  | FALSE | bar: 2021-04-16 to 2021-05-06
19 | Оформление необходимых документов | Сергеев Иван Николаевич | Циглер Дмитрий Олегович |  | 2021-03-14 | 2021-05-17 | 2021-03-08 |  | FALSE | bar: 2021-03-14 to 2021-05-17
20 | Составление сметы проекта | Циглер Дмитрий Олегович | Зенькина Анна Кирилловна |  | 2021-03-14 | 2021-04-29 | 2021-03-08 | 2021-04-01 | TRUE | bar: 2021-03-14 to 2021-04-29
21 | Разработка телеграмм-бота | Улитушкин Александр Александрович | Циглер Дмитрий Олегович |  | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 2021-04-03 | 2021-04-21 | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Список студентов
№ | ФИО | Группа | Баллы за прошлый семестр | Направление подготовки | Куратор | Роль в проекте | Рабочая группа | Почта gmail | Баллы от студентов | Индивидуальная надбавка за особые достижения /n (не больше 10 баллов) | Обоснование индивидуальной надбавки | Баллы | Максимальное возможное кол-во баллов в соответствии с дорожной картой | Сумма баллов на проекте
1 | Зенькина Анна Кирилловна | 191-711 | 75 | Управление качеством |  | Руководитель подгруппы | Ведущий | zenkina.official@gmail.com
2 | Хисамутдинова Элина Ильсуровна | 191-711 | 75 | Управление качеством |  | Исполнитель | Ведущий
3 | Улитушкин Александр Александрович | 191-362 | 75 | Прикладная информатика |  | Руководитель подгруппы | Медиагруппа | aulitushkin@gmail.com
4 | Климов Олег Евгеньевич | 191-362 | 72 | Прикладная информатика |  | Исполнитель | Группа монтажа | klimov-2001@inbox.ru
5 | Ягмуров Александр Баймуратович | 191-362 | 72 | Прикладная информатика |  | Исполнитель | Медиагруппа | yagmurov.alex@gmail.com
6 | Сергеев Иван Николаевич | 191-362 | 72 | Прикладная информатика |  | Исполнитель | Группа монтажа | inovovanya@gmail.com
7 | Фархатов Эльиар Фархатович | 191-711 | 71 | Управление качеством |  | Исполнитель | Ведущий | efarkhatov@bk.ru
8 | Козина Вероника Борисовна | 191-022 | 60 | Журналистика |  | Исполнитель | Дизайнер | nicka1882kozina@mail.ru
9 | Сидоров Вадим Игоревич | 191-362 |  | Прикладная информатика |  | Исполнитель | Программист | sidorovvadim33@gmail.com
10 | Циглер Дмитрий Олегович | 181-251 | 63 | Управление в тех.системах |  | Исполнитель | Документооборот | zieglerdm@mail.ru

## Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во
1 | [10 empty] | Бюджет проекта | 0 | рублей
2 | [10 empty] | Финансирование ЦПД | 0 | рублей | #DIV/0!
3 | [10 empty] | Финансирование заказчика | 0 | рублей | #DIV/0!
4 | [10 empty] | Финансирование структурного подразделения Московского Политеха | 0 | рублей | #DIV/0!
5 | [10 empty] | Финансирование партнёра/спонсора | 0 | рублей | #DIV/0!
6 | [10 empty] | Личное финансирование | 0 | рублей | #DIV/0!
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия